## Hoja1
PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA
No. OBRA | OBRA | FONDO | INV. | LIMITE INV. | VISITA DE OBRA | JTA ACLAR. | CONTRATO | INICIO | TERMINO | DIAS | MONTO | CONCURSO | TIPO DE CONCURSO | EMPRESA ADJUDICADA
F-22004 | CONSTRUCCION DE CALLE PEATONAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LOS MENDEZ, DEL KM. 0+000 AL KM 0+300 EN LA LOCALIDAD DE LEACAMAN, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA | FISM | 2022-02-03 | 2022-02-08 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-04-08 | 45 DIAS | 523053.83 | LI-MHP-R33-2022-004 | ADJUDICACION DIRECTA | H & M CONSTRUCTORA DE LA SIERRA S.A. DE C.V.
[5 empty] | 9:00 | 11:00 | 10:00
F-22005 | CONSTRUCCIÓN DE CALLE PEATONAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LOS APARICIO DEL KM 0+000 AL KM 0+300 EN LA LOCALIDAD DE KUWIKCHUCHUT, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA | FISM | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-02-21 | 2022-04-06 | 45 DIAS | 551124.55 | LI-MHP-R33-2022-005 | ADJUDICACION DIRECTA | ING. GERARDO GARCIA TREJO
| CONSTRUCCIÓN DE CALLE PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA LOS MARQUEZ DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN LA LOCALIDAD DE LIPUNTAHUACA, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA |  |  |  | 13:00 | 15:00 | 12:00
F-22006 | CONSTRUCCIÓN DE CALLE PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA LOS MARQUEZ DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN LA LOCALIDAD DE LIPUNTAHUACA, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA | FISM | 2022-02-14 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-04-01 | 30 DIAS | 396554.93 | LI-MHP-R33-2022-006 | ADJUDICACION DIRECTA | MIGUEL ANGEL SARMIENTO VAZQUEZ
[5 empty] | 9:00 | 11:00 | 10:00
F-22007 | CONSTRUCCION DE CALLE PEATONAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LOS GARCIA, DEL KM. 0+000 AL KM 0+300 EN LA LOCALIDAD DE KUWIKCHUCHUT, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA | FISM | 2022-02-01 | 2022-02-07 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-03-23 | 30 DIAS | 520757.7 | LI-MHP-R33-2022-007 | ADJUDICACION DIRECTA | ILMARINEN JOSE SALGADO GUERRA
| CONSTRUCCION DE CALLE PEATONAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LOS RODRIGUEZ, DEL KM. 0+000.00 AL KM 0+100.00 EN LA LOCALIDAD DE CHILOCOYO DEL CARMEN, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA |  |  |  | 9:00 | 11:00 | 10:00
F-22009 | CONSTRUCCION DE CALLE PEATONAL CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+062.60 EN LA COLONIA CENTRO, DEL KM 0+000.00 AL KM 0+038.00 Y DEL KM 0+094.00 AL KM 0+113.40 ANDADOR CAMA DE ZOPILOTE PERTENECIENTE A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN OZELONACAXTLA, HUEHUETLA, PUEBLA | FISM | 2022-02-01 | 2022-02-07 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-03-23 | 30 DIAS | 374790.85 | LI-MHP-R33-2022-009 | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCIONES Y GRUPO CONSTRUCTOR BLOKMART S.A DE C.V.
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO A CHILOCOYO GUADALUPE DEL KM 0+000 AL 0+100 EN LA LOCALIDAD DE CHILOCOYO GUADALUPE, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA |  |  |  | 13:00 | 15:00 | 12:00
PROCESO DE INVITACION A TRES Y CINCO PERSONAS O LICITACION
No. OBRA | OBRA | FONDO | INV. | LIMITE INV. | VISITA DE OBRA | JTA ACLAR. | CONTRATO | INICIO | TERMINO | DIAS | MONTO | CONCURSO | TIPO DE CONCURSO | EMPRESA ADJUDICADA
F-22001 | PAGO DE SERVICIOS (OPERACIÓN DE RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL DE HUEHUETLA, PUEBLA) | FORTAMUN | 2021-12-20 | 2022-01-03 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 361 DIAS | 1400000 | LI-MHP-R33-2022-001 | INVITACION A TRES EMPRESAS | ING. VICTOR JUAREZ ZAVALETA
[5 empty] | 9:00 | 11:00 | 10:00
F-22008 | CONSTRUCCION DE CALLE PEATONAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LOS RODRIGUEZ, DEL KM. 0+000.00 AL KM 0+100.00 EN LA LOCALIDAD DE CHILOCOYO DEL CARMEN, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA | FISM | 2022-02-03 | 2022-02-08 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-04-08 | 45 DIAS | 703375.85 | LI-MHP-R33-2022-008 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | CONSULTORES DE LA CONSTRUCCION ESTRUCTURAL Y ACABADOS VAZGUTCOR S.A DE C.V
[5 empty] | 13:00 | 15:00 | 12:00
F-22010 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO A CHILOCOYO GUADALUPE DEL KM 0+000 AL 0+100 EN LA LOCALIDAD DE CHILOCOYO GUADALUPE, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA | FISM | 2022-01-28 | 2022-02-03 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-03-19 | 30 DIAS | 1715245.15 | LI-MHP-R33-2022-010 | INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS | C. JUAN ANTONIO DIAZ LOZANO
[5 empty] | 9:00 | 11:00 | 10:00
F-22011 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 2+200 AL 2+696.80 DEL TRAMO DEL LIBRAMIENTO DE HUEHUETLA DE LA LOCALIDAD DE HUEHUETLA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA | FORTAMUN | 2022-02-14 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-05-01 | 60 DIAS | 1999301.85 | LI-MHP-R33-2022-011 | INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS | ULISES MONROY ROJAS
| MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE 70 PISOS FIRMES DIGNOS EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA |  |  |  | 13:00 | 15:00 | 12:00
F-22012 | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE 70 PISOS FIRMES DIGNOS EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA | FISM | 2022-01-28 | 2022-02-03 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-03-17 | 28 DIAS | 794078.84 | LI-MHP-R33-2022-012 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | BERTIN ALVAREZ LOPEZ
[5 empty] | 13:00 | 15:00 | 12:00
F-22015 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA COLONIA "LAS COLMENAS" DEL KM 0+000 AL KM 0+400, EN LA LOCALIDAD DE XONALPU, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA | FISM | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2022-02-21 | 2022-04-21 | 60 DIAS | 2273841.18 | LI-MHP-R33-2022-015 | INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS | C. JUAN ANTONIO DIAZ LOZANO
[5 empty] | 9:00 | 11:00 | 10:00